# Projektantrag inkl. zeitlicher Feinplanung
zur Abstimmung und Freigabe - mit und durch Ihre Lehrkraft

## 1. Projektantrag

### 1.1 Allgemeine Projektdaten

- Projekttitel: Energiedaten von Website abgreifen (FIDP)

- Ausbildungsberuf: Fachinformatiker/in – Anwendungsentwicklung

- Projektteam: (Namen der Azubis): Groß, Platz, Kristen

- Projektleitung (Azubi): Julian Platz

- Stellvertretende Projektleitung: Curtis Kristen

- Projektzeitraum: 16.12.2025 - 20.02.2026

- Gesamtstunden: 48 Schulstunden

### 1.2 Projektbeschreibung

Energiedaten wie z.B. Stromverbrauch oder Energieerzeugung werden auf verschiedenen Stellen im Internet veröffentlicht. Diese sind jedoch oft nur manuell abrufbar. Ein strukturierter Überblick oder ein Vergleich über längere Zeiträume ist dadurch nur mit großem Aufwand möglich.

Ziel des Projekts ist es, eine Software zu entwickeln, die Energiedaten aus unterschiedlichen öffentlichen Quellen automatisiert abruft, aufbereitet und in eine Datenbank speichert. Danach sollen die Daten anschließend übersichtlich und grafisch dargestellt werden, um Verläufe schnell erkennen zu können.

Dazu werden geeignete Datenquellen technisch angebunden. Die abgerufenen Daten werden verarbeitet und in eine relationale Datenbank gespeichert. Über eine einfache Benutzeroberfläche können die Energiedaten anschließend in Form von Diagrammen visualisiert werden.

Das Projekt bietet einen praxisnahen Nutzen, da es den Umgang mit externen Datenquellen, Datenbanken und grafischer Aufbereitung vermittelt. Gleichzeitig entsteht ein übersichtliches System, das Energiedaten verständlich darstellt und deren Auswertung erleichtert.

### 1.3 Projektziele

## Muss-Ziele:

- Analyse geeigneter öffentlicher Energie-Datenquellen

- Abrufen von Energiedaten über eine API-Schnittstelle

- Aufbereitung der Daten

  - Datum/Zeit der jeweiligen Messung

  - Prognose für den Anteil erneuerbarer Energien

  - Energieträger (Solar, Wind Onshore, Wind Offshore)

  - Datenquelle (https://api.energy-charts.info)

- Entwurf eines Datenbankmodells

- Speicherung der Energiedaten in eine relationale Datenbank

- Entwicklung einer Software zur regelmäßigen Datenaktualisierung

- Darstellung der Energiedaten in grafischer Form

  - Liniendiagramm der Prognose

  - Mehrliniendiagramm aller Energieträger

  - Balkendiagramm der Gesamterzeugung aller Energieträger pro Tag

## Kann-Ziele:

- Erweiterte Diagrammtypen

- Filter- und Suchfunktionen für Zeiträume

- Konfigurationsoberfläche für Datenquellen

- Erweiterung um zusätzliche Energie-Datenquellen

## Nicht-Ziele:

- Vergleich mehrerer Länder oder Regionen

- Prognosefunktionen

- Mobile Optimierung der Oberfläche

- Mehrsprachige Benutzeroberfläche

### 1.4 Projektabgrenzung

- Was gehört nicht zum Projekt?

  - Keine Entwicklung eigener Energie-Messsysteme oder Sensorik

  - Keine komplexen statistischen Analysen

- Welche externen Systeme / Komponenten werden nicht entwickelt?

  - Externe Datenbanken oder Cloud-Dienste

  - Authentifizierungsdienste von Drittanbietern

### Geplante Technologien und Werkzeuge

- Programmiersprache(n): Python

- Frameworks / Bibliotheken:

  - requests - Abrufen von Daten über HTTP

  - matplotlib - Erstellen von Diagrammen

  - tkinter - Grafische Benutzeroberfläche

- Datenbank: MySQL

- Entwicklungsumgebung: Visual Studio Code

- Versionsverwaltung: GIT

### 1.6 Grobe Zeitplanung in Unterrichtsstunden

| Phase | h |
| --- | --- |
| Analyse | 18 |
| Entwurf | 27 |
| Implementierung | 63 |
| Test | 21 |
| Dokumentation | 12 |
| Feedback | 3 |
| Summe | 144 |

## 2. Projektplanung und Feinplanung

### 2.1 Projektphasen mit Arbeitspaketen

### (h=Schulstunden, eine Schulstunde = 45 Minuten, KW=Kalenderwoche in der die Tätigkeiten geplant / abgeschlossen sind, die vorgegebenen Arbeitspakete sind Platzhalter und Beispiele zur besseren Verständlichkeit und können angepasst werden)

#### Phase 1: Analyse

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Zeit (h) | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Anforderungsanalyse | Curtis Kristen | 9 | 51 |
| 1.2 | Ist-Analyse | Julian Platz | 9 | 51 |

#### Phase 2: Entwurf

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Zeit (h) | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Datenbankentwurf | Julian Platz | 6 | 51 / 4 |
| 2.2 | ER-Modell | Julian Platz | 3 | 4 |
| 2.3 | Mockup | Curtis Kristen | 3 | 4 |
| 2.4 | Use-Case Diagramm | Curtis Kristen | 3 | 4 |
| 2.5 | Architektur / Klassendiagramme | Tobias Groß | 12 | 4 |

#### Phase 3: Implementierung

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Zeit (h) | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Backend-Implementierung | Tobias Groß | 39 | 4 |
| 3.2 | Frontend-Implementierung | Curtis Kristen | 24 | 4 |

#### Phase 4: Test

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich | Zeit (h) | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Unit-Tests | Curtis Kristen | 10,5 | 8 |
| 4.2 | Integration-Tests | Julian Platz | 10,5 | 8 |

#### Phase 5: Dokumentation

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich(e) | Zeit (h) | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Technische Dokumentation | Julian Platz, Curtis Kristen, Tobias Groß | 12 | 8 |

#### Phase 6: Feedback

| Nr. | Arbeitspaket | Verantwortlich(e) | Zeit (h) | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Wochenfazit | Julian Platz, Curtis Kristen, Tobias Groß | 3 | 51 / 4 / 8 |

## 3. Projektorganisationsplan

### 3.1 Projektrollen

| Rolle | Hauptverantwortlich | Stellvertretung |
| --- | --- | --- |
| Projektleitung | Julian Platz | Curtis Kristen |
| Backend-Entwicklung | Tobias Groß | Curtis Kristen |
| Frontend-Entwicklung | Curtis Kristen | Julian Platz |
| Datenbankverantwortung | Julian Platz | Tobias Groß |
| Qualitätssicherung / Test | Curtis Kristen | Julian Platz |
| Dokumentation | Tobias Groß | Julian Platz |

### 3.2 Kommunikations- Abstimmungsstruktur und Bereitstellung von Dokumenten

Definieren Sie eine Umgebung, in der Sie Ihre Arbeitsergebnisse für Ihr Projektteam zentral bereitstellen: GitHub Repository

Datum: 18. Dezember 2025

### Genehmigung

Datum:

Genehmigt durch (Lehrkraft)